## Planilha1
Pontuação EEP | Critérios | Período | Cursos Sugeridos
0.5 Intenção de participar | · O hospital assinou o termo de compromissso do projeto, participou do Kick off e iniciou o processo de estruturação da equipe | Mês 1 | EAD Organizando equipes de projeto de melhoria (HCOR) EAD Formando Equipes de alta performance (Paciente Seguro)Lideranças e equipes de alta performance para intensivista (HSL)
1.0 Equipes completas | · As equipes estão formadas, foi iniciada a coleta de dados para início da construção da linha de base dos indicadores de resultado e o objetivo foi definido. | Mês 3 | EAD Prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência a saude ( HIAE ) EAD Critérios IRAS (HAOC)
1.5 Planejamento para o projeto se iniciou | · Os processos de trabalho da equipe estão definidos (agenda de reuniões com equipe e liderança, organização do Quadro Kamishibai), início do planejamento dos processos do projeto . (Ex: estruturação dos treinamentos, aplicação das ferramentas e coleta de dados dos indicadores de resultado e processo). | Mês 6 | EAD: FUNDAMENTOS DO MODELO DE MELHORIA E PDSA https://edx.hospitalmoinhos.org.br/course/fundamentos-pdsa EAD: Liderança para promoção de mudança Estruturação do quadro Kamishibai
· Os integrantes da equipe foram apresentados ao Diagrama Direcionador e o pacote de mudanças.
| · As equipes estão se reunindo para discussão do projeto, estão ocorrendo para os primeiros ciclos de PDSA para coleta de informação/ dados e observação dos processos. |  |  | Obs: ser mais diretivo com relação as ideias que precisam ser testadas
2.0 Atividades iniciaram, mas sem melhoria | · As equipes concluíram os primeiros ciclos de PDSA. | Mês 12 | Vídeo ronda da liderança (HMV)
· A equipe está realizando a visita multiprofissional e/ou ronda da liderança
· Indicadores de processo das três infecções estão sendo inseridos na plataforma com pelo menos 6 meses de coleta
2.5 Mudanças testadas, mas sem melhoria | · Pelo menos dois indicadores de processo de cada infecção estão na direção esperada. (tendência e ou deslocamento - aumento na adesão) | Mês 15 | Vídeo Huddle (HMV) EAD Envolvimento de paciente e família (HMV) Whitepaper Psicologia da mudança e Alegria no trabalho
· Mudanças sendo testadas em mais de um componente do pacote de mudanças de cada Diagrama Direcionador (IPCSL, ITU-AC, PAV, HM e Liderança).
· Todos os indicadores de processos estão sendo reportados mensalmente (incluindo de HM)
3.0 Melhoria modesta | · 50% das ideias de mudanças com testes finalizados de cada Diagrama Direcionador (IPCSL, ITU-AC, PAV, HM e Liderança) ou Indicadores de processo de ao menos duas infecções estão com média de adesão > 50% | Mês 18 | Check-list de implementação | Obs: ser mais diretivo com relação as ideias que precisam ser testadas
· Algumas ideias de mudança implementadas.
· 30% de redução na média em pelo menos uma das densidades de infecção (IPCSL, ITU-AC, PAV) e 15% de aumento de adesão a HM
3.5 Melhoria | · 70% das ideias de mudanças com testes finalizados de cada Diagrama Direcionador (IPCSL, ITU-AC, PAV e HM) ou Indicadores de processo das três infecções estão com media > 60% | Mês 20 | Whitepaper (melhoria sustentável) http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/Sustaining-Improvement.aspx
· 30% de redução na média em duas das densidades de infecção (IPCSL, ITU-AC, PAV) e mais de 20% de aumento de adesão a HM
4.0 Melhoria significativa | · 90% das ideias de mudanças com testes finalizados de cada Diagrama Direcionador (IPCSL, ITU-AC, PAV, HM e Liderança) ou Indicadores de processo das três infecções estão com média > 70% | Mês 22
· 30% de redução na média nas três densidades de infecção (IPCSL, ITU-AC, PAV) postando os indicadores de HM
4.5 Melhoria sustentada | · 95% das ideias de mudanças com testes finalizados de cada Diagrama Direcionador (IPCSL, ITU-AC, PAV e HM) ou Indicadores de processo das três infecções estão com média > 85% | Mes 26
· 30% de redução na média nas três densidades de infecção (IPCSL, ITU-AC, PAV) e mais de 30% de aumento de adesão a HM sustentados.
5.0 Resultados sustentáveis | · 100% das ideias de mudanças com testes finalizados de cada Diagrama Direcionador (IPCSL, ITU-AC, PAV, HM e Liderança) ou Indicadores de processo das três infecções estão com média > 95% | Mês 28
· 50% de redução na média nas três densidades de infecção (IPCSL, ITU-AC, PAV) e 30% de aumento de adesão a HM sustentados.