## Organização Cronograma_Material
Cronograma | Evento | Materiais a ser utilizado para os encontros e/ou disponibilizado aos participantes | Status dos materiais | Responsável para acompanhar | Pendências | Observação
2024-06-01 |  | Termo de Compromisso do Projeto | em andamento
| Kick off | Roadmap | finalizado |  | Elaborar Cronograma para o kick off | Ver check list organ. Encontros
| SAV1 | Aulas em PPT | não iniciado |  | Definir os apresentadores | Ver check list organ. Encontros
|  | ENPS | não iniciado
|  | Modelo de Relatório Mensal | finalizado |  |  | Colocar a escala de evolução do projeto
|  | Escala de Evolução do Projeto | em andamento |  | Colocar no sistema | Programar treinamento para os consultores. Não esquecer de incluir no sistema que será utilizado
| Reunião de Monitoramento MS X G6 | Não se aplica
2024-07-01 | SAV2 | Manual Estratégia de Medição | em andamento
|  | DD Adulto, Neo e Ped | em diagramação
|  | IPS, FISP | em diagramação
|  | DD Segurança do Colaborador | em diagramação
DD Higiene de Mãos
|  | DD ISC | em andamento
|  | Modelo PDSA | finalizado
|  | Quadro Kamishibai | em diagramação
|  | Quadro Aprendizagem Organizacional | em diagramação
| Visita Técnica | Check List de Visita | em andamento
|  | Fichário | em diagramação
|  | Formulário MUSIC | não iniciado
Entrevistas Modelo de Custeio
2024-08-01 | SAV3 SCIH
SAV4 SCIH
| SAV1 Custeio | [5 empty] | Vamos manter por aqui as programações SAV do custeio?
Visita Técnica
2024-09-01 | HUB bundles IPCSL
Visita Técnica
SAV2 Custeio
SAV3 Custeio
2024-10-01 | HUB bundles PAV e ITU
Visita Técnica
Visita Técnica Custeio
2024-11-01 | SAV5
Visita Técnica
Visita Técnica Custeio
2024-12-01 | SAV6
Visita Técnica
Visita Técnica Custeio

## Check list organização encontro
Check list para organização dos encontros (Kick Off, SAVs)
eueueueueueueueueueueueue

## Check list organização visitas
Check list para organização das Visitas Técnicas Presencial
1. Sugestão: Hospitais participantes elaborar uma apresentação com informações mínimas características do serviço. G6 elabora o formato em PPT e encaminha (pode ser apresentado online ou presencial.
Áreas Diagnóstico: UTI, Segurança do Colaborador; SCIH; ADM; CC, OS - discutir como serão capturados informações mínimas.